## Hoja1
ID | Modulo/Funcionalidad | Descripción de la prueba | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Responsable | Observaciones
S1-01 | Menú de inicio – interfaz principal | Verificar que al ejecurtar el programa se muestre el título TETRIS, la cuadrícula de fondo y los botones Jugar, Instrucciones y Salir. | Ejecutar el programa y observar la primer pantalla. | Se abre la ventana y muestre el título y los botones centrados junto con la cuadricula de fondo. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-02 | Botón Jugar – transición al juego | Validar que al hacer clic en el botón Jugar se muestre el tablero principal. | Se pone aprueba el botón de jugar mostrando la cuadricula celtral. | Aparece la pantalla del juego con la cuadrícula central vacía. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-03 | Botón Instrucciones – pantalla de ayuda | Comprobar que el botón Instrucciones muestra la pantalla de instrucciones y el botón para regresar al menú. | Hacer clic en Instrucciones y después en el botón Menú para regresar a la pantalla de inicio. | Se muestra el texto de instrucciones y al pulsar Menú se regresa a la pantalla de inicio. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-04 | Dibujo de cuadrícula central | Verificar que se dibuje un tablero de 10 columnas por 20 filas alineado en la parte superior izquierda. | Iniciar el juego y observar la cuadrícula dibujada. | La cuadrícula muestra 10 x 20 celdassin celdas fuera de la ventana. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-05 | Movimiento horizontal de piezas | Validar que la pieza actual se mueva una columna a la izquierda o derecha y no atraviese los límites ni otras piezas. | Durante el juego, poner aprueba las flechas izquierda y derecha. | La pieza se desplaza 1 columna por pulsación y se detiene al llegar al borde o al chocar con otra pieza. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-06 | Rotación de piezas | Comprobar que al pulsar la flecha hacia arriba la pieza gire correctamente. | Durante el juego, presionar flecha arriba con las diferentes piezas. | Cada pieza rota 90° en sentido horario y no pierde su forma. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-07 | Eliminación de líneas completas | Validar que al completar una fila con bloques se elimine y las filas superiores caigan una posición. | Forzar manualmente una fila completa de bloques y dejar caer una pieza que cierre la línea. | La fila completa desaparece, el puntaje aumenta y las filas superiores bajan una posición. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.
S1-08 | Detección de Game Over | Comprobar que al llenar una columna hasta la parte superior se active el estado de Game Over. | Jugar hasta apilar piezas en una misma columna hasta el límite superior del tablero. | El juego marca el Game Over y muestra la pantalla de fallo cuando se intenta fijar una pieza por encima del tablero. | Se logro con éxito. | Terminado | DEVELOPER | Se logro lo que esperabamos.