## Hoja1
Sprint | Semanas | Actividades Principales | Entregables / Resultados Esperados
0 | 1 | • Definición del propósito y objetivos del proyecto. • Elaboración del Product Vision. • Creación del Product Backlog y priorización. • Asignación de roles Scrum (Product Owner, Scrum Master, Equipo). • Configuración del reporsitoio GitHub • Configuracio del entorno (Python + PyGame) | Documento Product Vision, Backlog inicial y entorno configurado.
1 | 2–4 | • Diseño y desarrollo de la pantalla de inicio (botón Jugar e Instrucciones). • Implementación de la cuadrícula central del juego. • Programación del movimiento y rotación de piezas. • Lógica para eliminar líneas completas. • Detección de Game Over al llenar una columna vertical. • Pruebas de funcionamiento del juego base. | Prototipo jugable básico del Tetris clásico.
2 | 5–7 | • Implementación del sistema de niveles (10 niveles). • Configuración de la dificultad progresiva (aumento de velocidad y operaciones más largas). • Mostrar nivel actual y puntaje en pantalla (superior izquierda y derecha). • Mostrar siguiente pieza en la parte inferior de la interfaz. • Pruebas de estabilidad y jugabilidad. | Juego funcional con niveles, puntuación y vista previa de la siguiente pieza.
3 | 8–10 | • Integrar operaciones matemáticas al final de cada nivel. • Validación de respuestas correctas e incorrectas. • Reinicio del puntaje y nivel al fallar. • Registro y almacenamiento del puntaje máximo (archivo local). • Mejoras visuales (colores, fuentes, diseño infantil). | Versión educativa del Tetris con operaciones y sistema de puntaje funcional.
4 | 11–12 | • Implementar opción de pausa y reanudación. • Pruebas integrales y corrección de errores. • Documentación final del proyecto. • Presentación del producto terminado y retrospectiva Scrum. | Versión final del juego Tetris Educativo lista para entrega y demostración.